- Информация о ходе реализации  целевой программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Половинском районе на 2011-2015 гг.» в Половинском районе в 2011 году

Программа разработана с учетом основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р.
 Цель Программы — повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи, содействие социально-экономическому развитию.
 Срок реализации Программы - 2011-2015 годы. Изменение или досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Половинского района № 386 от 22.10.2009 года «О целевых программах Половинского района».
 Запланированный  объем финансирования Программы на 2011 год –  2 910 300 рублей, израсходовано- 3 699 000 р.

Раздел I. Развитие дошкольного образования

1.Капитальный ремонт МДОУ «Башкирский детский сад»   420 000 р.

2. Выделены средства на открытие группы в МДОУ «Половинский детский сад «Березка» 154 000 р.

3. Восстановление канализации МДОУ «Воскресенский детский сад» 109 600 р.

Раздел II. Модернизация общего образования, реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

1.    Переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
1.    Внедрение новых образовательных программ организации учебной и внеурочной деятельности во все ОУ района (1-е классы), обеспечивающих эффективную реализацию новых образовательных стандартов, в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий.
2.    Укрепление учебно-материальной базы, в том числе приобретение  оборудования для организации внеурочной деятельности школьников за счет субвенций. (обл. 1461000 р.)
3.    Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме, организация и проведение единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов – 25 000 р.
4.    ПДС для руководителей, учителей по вопросам введения ФГОС НОО.
5.    Предоставление возможности  обучающимся старших классов  осваивать   индивидуальные образовательные программы, в том числе профессиональную подготовку (работа филиала Шмаковского ПУ -20, участвуют все средние ОУ).
6.    Осуществление мониторинга качества образования в части соответствия реализуемых программ государственным образовательным стандартам и требованиям введения новых образовательных стандартов.
7.    Изучение удовлетворённости учеников и родителей организацией и результатами образовательного процесса (ежегодное анкетирование).
8.    Информирование общественности о введении новых образовательных стандартов через СМИ (сайт МОУО, 28 публикаций).
9.    Создано и действует РМО учителей ОРКСЭ.
10.    Улучшение качества питания детей, витаминизация пищи в ДОУ за счёт средств районного бюджета 894,1 р.

2.Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей
1.Выплата стипендии Главы района за отличные успехи в обучении  13 000р.
2. Обновлен муниципальный банк данных (172 ребенка).
3. В пяти ОУ введен шахматный всеобуч
4. Участие в очно-заочной школе «Шаг в будущее» ( 67 детей)
5. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, проведение олимпиады среди обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике, окружающему миру 5 000 р.
6. Обеспечение участия победителей муниципального этапа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 7 000 р.
7. Проведение конкурсов «Ученик года» среди учащихся 3,4 классов, «Лидер года» среди учащихся 9-х классов 10 000 р.

3.Совершенствование педагогического кадрового состава
1. Участие во введении новой модели аттестации работников  образования.
2. Организация и проведение муниципального этапа фестиваля педагогического мастерства, участие педагогов района в региональном фестивале педагогического мастерства 80 000 р.
3. Выплата подъемного пособия выпускникам образовательных учреждений среднего и высшего профессионального педагогического образования, поступающих на работу в образовательные учреждение  на контрактной основе, в размере трёх окладов 30 000 р.
4. Увеличение на 2 разряда оплаты труда молодым специалистам 6 000 р.
5. Участие педагогов района в  новых формах  и технологиях повышения квалификации, в том числе дистанционных (23 человека).
6. Организация участия в целевом заочном обучении педагогических работников (5 человек).
7. Организация педагогических практик студентов на базе образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы (МОУ «Зеленый борок» - 8 человек).
8. Перевод всех общеобразовательных учреждений на новую отраслевую систему оплаты труда с 01.11.11.
9. Проведение единых методических дней в ТШО ( 13).
10. Участие в вебинарах ИРОСТ (79 человек).
11. Создан банк данных учителей, работающих в профильных классах.
12. Создан муниципальный банк элективных курсов и курсов по выбору.

4.Сохранение и укрепление здоровья школьников
1.Ремонт  спортивных залов школ, спортивных площадок 300 000 р.
2. Организация и проведение спортивных соревнований муниципального уровня 272 000 р.
3. Проведение слёта волонтёров по пропаганде здорового образа жизни 3 000 р.
4. Проведение мониторинга физического развития обучающихся.
5. Организация мониторинга психологической комфортности в ОУ района.
6. Формирование в каждом ОУ системы работы по пропаганде ЗОЖ.
7. Организация диспансеризации обучающихся.

5.Совершенствование школьной инфраструктуры
1.Предоставление льгот многодетным семьям по родительской оплате за детский сад
2. Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям пожарной безопасности, в том числе подготовка образовательных учреждений к лицензированию 1 223,9 р.
3.Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы.

6.Развитие самостоятельности образовательных учреждений
1. Введение электронного документооборота в МОУО и ОУ.
2. Проведение районного конкурса «Лучший школьный сайт» (2 победителя ) -10 000 р.

Раздел 3. Развитие профессионального образования

1.    Профориентация старшеклассников с целью повышения престижа получения рабочих профессий и технических специальностей (День старшеклассника) 40 000 р.

Раздел 4. Развитие дополнительного образования и воспитания детей.

1.    Организационно-методическое содействие деятельности районного родительского совета, в том числе проведение районного родительского собрания  «Родительская ответственность» 10 000 р.
2.    Участие обучающихся кадетских  классов в мероприятиях кадетского движения. (бал кадетов)

Раздел 5. Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.    Ведение банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дошкольного возраста.

Раздел 7. Усиление социальной функции системы образования

1.Оказание методической помощи в организации деятельности КОЦ Половинского района
2. Повышение квалификации работников КОЦ по вопросам межведомственного взаимодействия (1 человек).

Раздел 8. Совершенствование управления и методического сопровождения развития системы образования

1.Проведение районной конференции руководителей органов управления образованием и образовательных учреждений, педагогических работников по проблеме «Наша новая школа: новые возможности, новая ответственность» 80 000 р.
2.    Методическое сопровождение областных экспериментов, районных  стажерских площадок (3 заседания РЭС, семинары для руководителей ОУ на базе МОУ «Байдарская ООШ», МОУ «Сумкинская СОШ», МОУ «Половинская СОШ».) 10 000р
3.    Работа «Школы молодого педагога» ( 5семинаров). 5 000 р.