Утверждаю: Глава Половинского района ____________________Ю.Н. Ермолаев «__»________________2015г.

План

мероприятий («дорожная карта») Половинского района

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» на 2014-2018 годы

I. Изменения в дошкольном образовании Половинского района,

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Половинского района включает в себя:

- обеспечение баланса имеющихся мест в образовательных организациях различных типов и потребности в соответствии с демографическим прогнозом численности детей, включая развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования Половинского района включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- внедрение образовательных программ, соответствующих федеральным государственным стандартам дошкольного образования;

- повышение степени удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования Половинского района;

- повышение квалификации, профессионального мастерства и уровня общей культуры педагогических и других работников дошкольных образовательных организаций.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании Половинского района включает в себя:

- совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников дошкольных образовательных организаций с последующим переводом на эффективный контракт;

-  внедрение региональных механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования Половинского района;

- внедрение региональных механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных организациях.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Половинского района, позволит обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Половинского района, возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, реализация основных образовательных программ дошкольного образования позволят повысить качество предоставляемых дошкольных образовательных услуг в Половинском районе;

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности, что приведет к повышению конкурентоспособности дошкольных образовательных организаций.

Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании позволит обеспечить обновление кадрового состава и привлечь молодых талантливых педагогов в систему дошкольного образования Половинского района.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Половинского района

Система дошкольного образования Половинского района имеет территориальные особенности: 50 % дошкольных учреждений - малокомплектные (имеют в своем составе одну, две разновозрастные дошкольные группы).

| № п/п | Количественный показатель | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | чел. | 781 | 788 | 781 | 774 | 768 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования, скорректированными на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 61,5 | 62,0 | 63,1 | 64 | 65,3 |
| 3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел. | 405 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | чел. | 60 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 91,4 | 93,4 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | мест | 22 | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 7.1. | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | мест | 22 | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | реконструкция и капитальный ремонт зданий с последующим использованием под дошкольные образовательные организации | мест | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 7.2. | Иные формы создания мест: |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.1. | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.2. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (открытие дополнительных дошкольных групп) | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.3. | создание дополнительных мест в функционирующих общеобразовательных школах (открытие дошкольных групп полного дня) | мест | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Численность работников дошкольных образовательных организаций Всего: в том числе педагогические работники (основные работники) | чел. | 103 32 | 107 33 | 109 34 | 109 34 | 109 34 |
| 9. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 11. | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников школьных образовательных организаций | % | 68,8 | 69,1 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |
| 12. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | % | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

Половинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Показатель / результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования в рамках взаимодействия с Главным управлением образования Курганской области на условиях софинансирования |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации в рамках муниципальной программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики», в том числе софинансируемых из областного бюджета в рамках соответствующих соглашений | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | К 2016 году всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» в части обеспечения доступности дошкольного образования. Оптимизация сети дошкольных образовательных организаций и образовательных программ с учетом особенностей образовательных организаций, существующей структуры региональной системы образования и перспектив ее развития с учетом социально-экономического развития муниципального образования до 2020 года и в последующие годы | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | К 2016 году всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей от 3 до 7 лет: - открытие группы полного дня при филиале «Хлуповская НОШ» (22 места; -открытие группы полного дня при МОУ «Байдарская ООШ» (22 места); -увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания при МДОУ «Половинский детский сад «Солнышко», МДОУ «Половинский детский сад «Берёзка» -реконструкция здания для перевода Башкирского детского сада, в том числе создание 10 –и дополнительных мест. | МОУО Администрации Половинского района | 2014 2015 2015 2016 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в том числе с учетом вариативных форм дошкольного образования |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение выполнения требований безопасности к условиям предоставления услуг дошкольного образования (с учетом их обновления) и мониторинг их выполнения с учетом предписаний надзорных органов | МОУО Администрации Половинского района, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 | Отсутствие предписаний надзорных органов |
| 3.2. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, – 100 % |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |
| 4.1. | Организация и научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | МОУО Администрации Половинского района, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному стандарту дошкольного образования — 100 % |
| 4.1.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Половинского района | Дошкольные образовательные организации | 2014-2018 |  |
| 4.1.2. | Разработка образовательных программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Дошкольные образовательные организации | 2014 |  |
| 4.1.3. | Участие в мониторинге внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 |  |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 % | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |
| 5.2. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Курганской области — 100 % |
| 6. | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 6.1. | Участие в проведении мониторинга качества дошкольного образования в районе | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Удовлетворённость населения Половинского района услугами в сфере дошкольного образования на 90 % |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  |  |  |
| 7.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с педагогическими работниками муниципальных организаций дошкольного образования Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | МОУО Администрации Половинского района , дошкольные образовательные организации | 2014-2018 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования Половинского района к средней заработной плате в общем образовании в Курганской области – 100 % |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |
| 8.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с руководителями дошкольных образовательных организаций Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Доля руководителей дошкольных образовательных организаций, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты) в соответствии с утвержденной формой трудового договора, от общей численности руководителей дошкольных образовательных организаций Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % |
| 9. | Информационное сопровождение введения практики применения эффективного контракта |  |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению в практику эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров) | МОУО Администрации Половинского района, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых осуществляется информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта — 100 % |
| 9.2. | Участие в региональном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования | МОУО Администрации Половинского района | 2015 и 2017 |  |
| 10. | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования, с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |
| 10.1. | Включение результата аттестации на квалификационную категорию в трудовой договор (эффективный контракт) | МОУО Администрации Половинского района, дошкольные образовательные организации | 2014-2018 | Доля педагогических работников организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации присвоена квалификационная категория — от 13 до 16 % ежегодно Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Курганской области — 100 % |
| 10.2. | Переход на новый профессиональный стандарт педагога (применение при организации аттестации и обучения педагогических работников, заключении трудовых договоров (эффективных контрактов), разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда) | МОУО Администрации Половинского района, дошкольные образовательные организации | 2016-2018 |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Половинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очередность в дошкольные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет | чел. | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | К 2016 году очередность в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет будет полностью ликвидирована |
| 2. | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 91,4 | 93,4 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 3. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,6 | Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, возрастет до 22,6 % |
| 4. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций Половинского района | % | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях Половинского района будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| 5. | Удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | Число дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, - не менее чем в 80 % |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования Половинского района к средней заработной плате в общем образовании Курганской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Половинского района будет соответствовать средней заработной плате в общем образовании Курганской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 8. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 31 | 33 | 34 | 35,8 | 36,5 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций — 36,5% |

II. Изменения в общем образовании Половинского района, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Половинского района новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

- формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений школьников;

- разработку муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование	профессиональной	ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

- формирование заявки на подготовку и  переподготовку  педагогических кадров;

- совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

- участие в региональной программе поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях;

- оптимизацию сети общеобразовательных организаций и совершенствование инфраструктуры.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования Половинского района;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования Половинского района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в Половинском районе;

- совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций общего образования, с последующим их переводом на эффективный контракт.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- обеспечение обучения школьников Половинского района по федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования;

- повышение качества подготовки школьников Половинского района, которое оценивается по результатам государственной итоговой аттестации, а также по результатам участия в российских  исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- введение оценки деятельности организаций общего образования Половинского района на основе показателей эффективности их деятельности;

- сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ Половинского района, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах

Половинского района.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | чел. | 1314 | 1318 | 1322 | 1313 | 1301 |
| 2. | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | чел. | 1314 | 1318 | 1322 | 1313 | 1301 |
| 3. | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (основного работника), всего | чел. | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,8 |
| 4. | Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (в 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | % | 39,3 | 49,9 | 59,2 | 70 | 81,6 |
| 5. | Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | % | 74 | 82 | 87 | 93 | 100 |
| 6. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория | % | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| 7. | Доля работников административно-управленческого персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | % | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Половинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование направлений и мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Показатель/результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |
|  | начального общего образования | МОУО Администрации Половинского района, общеобразовательные организации | 2014-2018 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам — 90 % Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
|  | основного общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | МОУО Администрации Половинского района, общеобразовательные организации | 2014-2018 |  |
| 2. | Участие в региональной системе мониторинга уровня подготовки и социализации школьников |  |  |  |
| 2.1. | Апробация и анализ результатов мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внесение предложений по оптимизации региональной системы мониторинга, принятие нормативного акта | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2016 | Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
| 2.1.1. | Участие в мониторинге готовности обучающихся к освоению программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |
| 2.1.2. | Участие в мониторинге готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории |  |  |  |
| 2.1.3. | Участие в мониторинге уровня социализации сложных категорий учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов) |  |  |  |
| 2.3. | Участие в курсах повышения квалификации по вопросам формирования муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Специалисты МОУО Администрации Половинского района | 2016 |  |
| 2.4. | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, принятие управленческих решений на основе полученных результатов | МОУО Администрации Половинского района | 2017-2018 |  |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |  |  |  |
| 3.1. | Направление на курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам: - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников; - организации участия учащихся в российских и международных исследованиях образовательных достижений школьников | МОУО Администрации Половинского района | 2015-2016 | Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
| 3.2. | Корректировка основных общеобразовательных программ с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников, их апробация, сбор и распространение лучших педагогических практик | МОУО Администрации Половинского района, общеобразовательные организации | 2016-2017 |  |
| 4. | Разработка комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях района |  |  |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях в рамках Комплекса мер по развитию воспитательной компоненты в ОО Половинского района на 2014-2015годы, утверждённого Постановлением Главы района | МОУО Администрации Половинского района, общеобразовательные организации | 2014-2015 | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности — 100 % |
| 5. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |  |  |
| 5.1. | Участие в разработке программы действий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2015 | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 5.2. | Участие в реализация программы действий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку педагогических кадров; - меры социальной поддержки молодых педагогов(оплата коммунальных платежей на 100 %; оплата аренды жилого помещения; разовая выплата пособия в размере 5 окладов); - развитие системы наставничества (Школа молодого педагога, закрепление наставника); | МОУО Администрации Половинского района | 2015-2018 |  |
| 6. | Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 6.1. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций — 24 % |
| Обеспечение равного доступа к качественному образованию |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение региональной системы оценки качества общего образования |  |  |  |
| 7.1. | Участие специалистов МОУО Администрации Половинского района в повышении квалификации по вопросам создания и функционирования муниципальной системы оценки качества образования | МОУО Администрации Половинского района | 2015 | Число общеобразовательных организаций, в которых их оценка деятельности, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем в 80 % |
| 7.2. | Осуществление оценки деятельности ОО, их руководителей и основных категорий работников по показателям эффективности деятельности. Учет данных при дифференциации заработной платы | МОУО Администрации Половинского района | 2015-2018 |  |
| 8. | Разработка и реализация программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях (во взаимоувязке с региональной и федеральной программой) |  |  |  |
| 8.1. | Реализация программы действий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях | МОУО Администрации Половинского района | 2015-2018 | Соотношение результатов ЕГЭ в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами по русскому языку — 1,35 и математике — 1,8 |
| 9. | Оптимизация сети общеобразовательных организаций и совершенствование инфраструктуры |  |  |  |
| 9.1. | Реализация комплекса мер по оптимизации сети общеобразовательных организаций и образовательных программ с учетом особенностей образовательных организаций, существующей структуры региональной системы образования и перспектив ее развития с учетом социально-экономического развития региона до 2020 года и в последующие годы, в том числе мероприятия по реструктуризации сети муниципальных общеобразовательных организаций Половинского района (Изменение статуса МОУ «Сухменская СОШ», МОУ «Яровинская СОШ», МОУ «Булдаковская ООШ») | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2017 | Функционирование образовательных комплексов с сетью филиалов Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, - 94 % |
| 9.3. | Внедрение регионально-муниципальной системы дистанционного обучения школьников | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2016 годы |  |
| 9.4. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза учащихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 годы |  |
| 9.5. | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций, в том числе создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных организаций: - капитальный ремонт- МОУ «Половинская СОШ»; - капитальный ремонт - МОУ «Башкирская СОШ»; - ремонт крыши в МОУ «Сухменская СОШ»; - капитальный ремонт - МОУ «Воскресенская ООШ»; - ремонт кровли спортивного зала в МОУ «Яровинская СОШ» | МОУО Администрации Половинского района | 2015г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017 г. |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 10. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования |  |  |  |
| 10.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с педагогическими работниками муниципальных организаций общего образования Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Доля педагогических работников муниципальных организаций общего образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования Половинкого района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курганской области — 100 % Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций — 24 % |
| 10.2. | Повышение квалификации работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда в общеобразовательных организациях | МОУО Администрации Половинского района | 2014 |  |
| 11. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций общего образования |  |  |  |
| 11.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций общего образования Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Доля руководителей муниципальных организаций общего образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности руководителей муниципальных организаций общего образования Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % |
| 12. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 12.1. | Информационное сопровождение мероприятий по практике применения эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др.) | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта — 100 % |
| 12.2. | Участие в региональном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования | МОУО Администрации Половинского района | 2015 и 2017 |  |
| 13. | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |
| 13.1. | Включение результата аттестации на квалификационную категорию в трудовой договор (эффективный контракт) | МОУО Администрации Половинского района, общеобразовательные организации | 2014-2018 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена квалификационная категория — от 14 до 17 % ежегодно Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курганской области — 100 % |
| 13.2. | Переход на новый профессиональный стандарт педагога (применение при организации аттестации и обучения педагогических работников, заключении трудовых договоров (эффективных контрактов), разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда) | МОУО Администрации Половинского района, общеобразовательные организации | 2015-2018 |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования Курганской области,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 2,3 | 2,0 | 1,92 | 1,9 | 1,88 | Улучшатся результаты выпускников школ Половинского района, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ |
| 2. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,35 |  |
| 3. | Соотношение результатов ЕГЭ по математике в 10 % школ с лучшими и в 10 % школ с худшими результатами | доля | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |  |
| 4. | Средний балл ЕГЭ по русскому языку в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Балл | 36 | 39 | 45 | 45,5 | 45,5 |  |
| 5. | Средний балл ЕГЭ по математике в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | балл | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 |  |
| 6. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Половинского района | % | 19,4 | 20,4 | 22 | 23 | 24 | Численность молодых учителей общеобразовательных организаций Половинского района в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24 % от общей численности учителей общеобразовательных организаций Половинского района |
| 7. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курганской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в Курганской области |
| 8. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых их оценка деятельности, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования | % | 0 | 27 | 45 | 72 | 81 | Число общеобразовательных организаций,в которых их оценка деятельности, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем в 80 %. |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций Половинского района– юридических лиц | ед. | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | Будет создано образовательных комплексов с сетью филиалов -2 |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Развитие потенциала системы дополнительного образования детей в Половинском районе включает в себя:

-участие в  реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей Половинского района;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение  муниципальной модели организации дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

- совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования .

Не менее 50 % обучающихся по программам общего образования к 2018 году будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования по итогам 2017 года составит 100 % к средней заработной плате учителей в Половинском районе.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 - 17 лет (включительно) | чел. | 1536 | 1543 | 1536 | 1529 | 1523 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 17 лет (включительно) | % | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (основных работников) | чел. | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| 4. | Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в расчете на 1 педагогического работника (основного работника) | чел. | 85 | 77 | 81 | 80 | 85 |
| 5. | Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | Показатель/результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.1. | Реализация муниципальных программ в сфере образования, физической культуры и спорта в части функционирования и развития организаций дополнительного образования в том числе: - формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования, - обновление содержания программ, развитие инфраструктуры, включая укрепление материально-технической базы, информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Наличие условий для устойчивого развития системы дополнительного образования детей Половинского района/ охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования-70% |
| 1.2. | Реализация муниципальной программы в части развития дополнительного образования детей и молодежи, в том числе мероприятий по оптимизации образовательных программ с учетом особенностей образовательных организаций, существующей структуры муниципальной системы образования и перспектив ее развития с учетом социально-экономического развития региона до 2020 года и в последующие годы | МОУО Администрации Половинского района, организации дополнительного образования детей Половинского района, молодежные и детские общественные объединения, действующие на территории Половинского района | 2014-2016 | Обновление содержания и технологий воспитания за счет интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования, молодежных и детских общественных объединений, действующих на территории Половинского района |
| 1.3. | Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы в сфере образования (в том числе по развитию воспитательной компоненты в образовательных учреждениях Половинского района) в части функционирования и развития организаций дополнительного образования детей | МОУО Администрации Половинского района | 2014 - 2018 | Наличие системы управления реализацией программ в сфере дополнительного образования детей Половинского района через сбор и обобщение результатов их реализации, оценку уровня их эффективности |
| 2. | Совершенствование организационных экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с требованиями к условиям организации образовательного процесса | МОУО Администрации Половинского района, | 2014 - 2016 | Доступность услуг дополнительного образования детей для всех категорий детей Половинского роайона/охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| 2.2. | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при реализации программ по реконструкции и капитальному ремонту зданий и плоскостных сооружений, при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих правовых актов (Ремонт спортивных залов в МОУ «Байдарская ООШ», МОУ «Половинская СОШ», МОУ «Башкирская СОШ», ремонт спортивной площадки и корта в МОУ «Половинская СОШ» | МОУО Администрации Половинского района | 2014 - 2018 | Доступность услуг дополнительного образования детей для всех категорий детей Половинского района /охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования - 70% |
| 3. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей Половинского района, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | МОУО Администрации Половинского района | 2015 | Число организаций доп. образования, в которых оценка их деятельности,деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности не менее чем в 100 % |
| 4. | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 4.1. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года № Пр-827 | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Повышение эффективности мер по выявлению и поддержке талантливых детей: удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 46% в 2018 году |
| 4.2. | Реализация мероприятий комплекса мер по выявлению и развитию одаренных детей и молодых талантов, в том числе ведение муниципального банка данных «Одаренные дети» | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 46% в 2018 году |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 5.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100%. Отношение средней заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Курганской области – 100 % |
| 5.2. | Повышение квалификации работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда в организациях дополнительного образования детей | МОУО Администрации Половинского района | 2015 |  |
| 5.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей Половинского района, в том числе за счет доходов полученных от мероприятий по оптимизации неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | МОУО Администрации Половинского района | 2014- 2018 |  |
| 6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 6.1. | Реализация в штатном режиме региональной модели эффективного контракта, в том числе заключение трудовых договоров (эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к ранее заключенным трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Доля руководителей муниципальных организаций общего образования, с которыми заключены трудовые договоры (эффективные контракты), в общей численности руководителей муниципальных организаций общего образования Половинского района в соответствии с утвержденной формой трудового договора — 100 % |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 7.1. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по практике применения эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др.) | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Доля организаций дополнительного образования, в которых осуществляется информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта — 100 %. |
| 7.2. | Участие в федеральном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дополнительного образования детей | МОУО Администрации Половинского района | 2015 и 2017 |  |
| 8. | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей с последующим их переводом на эффективный контракт |  |  |  |
| 8.1. | Включение результата аттестации на квалификационную категорию в трудовой договор (эффективный контракт) | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 |  |
| 8.2. | Переход на новый профессиональный стандарт педагога (применение при организации аттестации и обучения педагогических работников, заключении трудовых договоров (эффективных контрактов), разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда) | МОУО Администрации Половинского района | 2015-2018 |  |
| 9. | Совершенствование и поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 9.1. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждений не более 40 % | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Соблюдение предельного соотношения средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |
| 9.2. | Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий «дорожной карты», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 |  |
| 10. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 10.1. | Участие в работе курсов повышения квалификации и переподготовки кадрового состава, в том числе подготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей половинского района | МОУО Администрации Половинского района | 2014-2018 | Готовность руководящих и педагогических работников к выполнению профессиональных обязанностей на современном уровне |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Курганской области,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Показатель | Единица измере-ния | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 17 лет(включительно) программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 17 лет) | % | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования Половинского района | % | 36 | 38 | 40 | 42,5 | 45 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Половинском районе | % | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей Половинского района будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100 % по итогам 2017 года к среднемесячной заработной плате учителей в Курганской области |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | % | 31 | 32 | 35 | 38 | 39 | Доля молодых специалистов сферы дополнительного образования детей увеличится до 39% |