Единый план-график реализации проекта «Педагогический навигатор» на 2016-2017 учебный год

| Сроки реализации |  | Мероприятие | Категория участников | Ответственные исполнители |  | Координатор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь | 22.09.2016 10 час. 00 | Региональная научно-практическая конференция «Общественный ресурс образования. Мы вместе» | Координаторы проекта, участники проекта | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  | Ячменев В.Д. зав кафедрой управления тел. 8(3522)23-53-18 Чумакова Н.А. руководитель ЦРСС ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |  |
| октябрь | в течение месяца | Профориентационное тестирование обучающихся 9 и 11 классов | Обучающиеся 9 и 11 классов | Педагоги-психологи ОО; По согласованию: педагоги-психологи ПОО; педагоги-психологи районных центров занятости населения. |  | Лушпарь Т.В. руководитель МИМЦ Ключников А.С. старший научный сотрудник ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |  |
|  | 13.10.2016 | Профориентационное мероприятие «Мой выбор – мое будущее» Городское и районное родительские собрания | Обучающиеся 8-11 классов Родители | ШГПУ, ШПК, ШФЭК, ШМК |  | Едренкина М.В.. секретарь приемной комиссии |  |
|  | 27.10.2016 | Областной Фестиваль Науки | Обучающиеся 9-11 классы | ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» ФГБОУ ВО Курганская ГСХА ФГБОУ ВО КГУ ФГБОУ ВО ШГПУ ГАОУ ДПО ИРОСТ ГБУ ДО ДЮЦ |  | Дудина А.А. тел. (3522) 41-32-33 ДОиН |  |
| ноябрь | в течение месяца | Сбор информации о целевых группах школьников в закрепленных районах | Обучающиеся 9-11 классов | ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» |  | Чильчагова Н.В. – ответственный за профориентационную работу |  |
|  | 8.11.2016 9.11.2016 10.11.2016 С 8-00 ч. | Отборочный тур WSR по «дошкольное воспитание» | Обучающиеся 9-11 классы | ГБПОУ «Катайское профессионально-педагогический техникум» |  | ГБПОУ «Катайское профессионально-педагогический техникум» |  |
| декабрь | в течении месяца | Конкурс творческих работ для школьников «Изменим будущее вместе» | Обучающиеся 8-11 классов | ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» |  | Чильчагова Н.В. – ответственный за профориентационную работу |  |
|  | в течение 4 квартала | «День старшеклассника», «Ярмарка вакансий» | Обучающиеся 9 и 11 классов | ЦЗН, МОУО муниципальных образований Западного округа, ГБПОУ «МППК» |  | Ответственные ЦЗН, МОУО муниципальных образований Западного округа, координатор ГБПОУ «МППК» |  |
| январь | в течение месяца | Профпробы | Обучающиеся 9-11 классы | ГБПОУ «Катайское профессионально-педагогический техникум» |  | ГБПОУ «Катайское профессионально-педагогический техникум» |  |
|  | в течение 1 кв.(по согласованию) | Организация и проведение профориентационного тура в ГБПОУ «МППК» | Воспитанники ДОУ п.Мишкино, обучающиеся ОО муниципалитетов Западного округа, родители | ГБПОУ «МППК» |  | Дрыгина Е.Ю., зам.директора по УР ГБПОУ «МППК», тел. 8(35247)2-10-84 |  |
| февраль | в течение месяца | Профориентационное тестирование обучающихся 8 и 10 классов | Обучающиеся 8 и 10 классов | Педагоги-психологи ОО; Посогласованию: педагоги-психологи ПОО; педагоги-психологи районных центров занятости населения. |  | Лушпарь Т.В. руководитель МИМЦ Ключников А.С. старший научный сотрудник ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |  |
|  | 1-24.02.2017 | Региональный этап Центральной программы «Арт-профи форум» | Обучающиеся ОО и ПОО в возрасте от 14 до 30 лет | ГБУ ДО ДЮЦ ГАОУ ДПО ИРОСТ |  | Медведева Н.С. ведущий специалист отдела профессионального образования ДОиН 8(3522) 42-66-68 |  |
|  | 1-6.02.2017 | Профориентационный тур для школьников «Колледж открывает двери» | обучающиеся ПОО г.Кургана | ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» |  | Чильчагова Н.В. – ответственный за профориентационную работу |  |
|  | 27.02-03.03 | Профпробы 2017 | Обучающиеся 8-11 классов | ШГПУ, ШПК, ШМК, ШФЭК |  | Едренкина М.В.. секретарь приемной комиссии |  |
|  | в течение квартала | Организация и проведение профессиональных проб по специальностям: Техник – программист; Учитель начальных классов; Вожатый; Учитель технологии; Учитель изобразительного искусства и декоративно – прикладного искусства; Учитель физической культуры; Учитель информатики; Воспитатель детей дошкольного возраста. | Обучающиеся 8-9 классов ОО муниципалитетов Западного округа | ГБПОУ «МППК» |  | Дрыгина Е.Ю., зам.директора по УР ГБПОУ «МППК», тел. 8(35247)2-10-84 |  |
|  | в течение квартала | Фестиваль «Планета профессий» | Обучающиеся 9-11 кл., родители, педагоги г.Щучье, Щучанского района | МКОУ ДОД «ДДиЮ» г. Щучье |  | Специалист МКОУ ДОД «ДДиЮ» г. Щучье |  |
| март | 1.03.2017 | Мастер-класс «Организация и проведение профессиональных проб» | Координаторы проекта, участники проекта | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  | Чумакова Н.А. руководитель ЦРСС Ключникова М.В. зав. отделом ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |  |
|  | 22.03.2017 | Интерактивный форум «Человек в мире профессий» | Обучающиеся с 8 по 10 классы | Образовательные организации (школы, ПОО, Вузы); По согласованию: промышленные предприятия и учреждения социальной сферы. |  | Чумакова Н.А. руководитель ЦРСС Ключникова М.В. зав. отделом ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |  |
|  | 25.03.2017 | День открытых дверей. Экскурсия «Давайте познакомимся!» Профессиональные пробы по специальностям колледжа. | Обучающиеся с 8 по 10 классы | ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» |  | Соколова Е.А. методист ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» |  |
|  | по согласованию | Единый день психологической поддержки школьников в профессиональном самоопределении | Обучающие 8-11 классов | Педагоги-психологи ОО |  | Лушпарь Т.В. руководитель МИМЦ ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |  |
|  | 1-3.03.2017 | Профориентационный тур для школьников «Колледж открывает двери» | обучающиеся ПОО закреплённых районов | ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» |  | Чильчагова Н.В. – ответственный за профориентационную работу |  |
|  | в течение 1,2 квартала | Презентация педагогических специальностей «Агитационной бригадой» | Обучающиеся 8-9 классов ОО муниципалитетов Западного округа | ГБПОУ «МППК» |  | Дрыгина Е.Ю., зам.директора по УР ГБПОУ «МППК», тел. 8(35247)2-10-84 |  |
| апрель | в течение месяца | Профпробы | Обучающиеся 9-11 классы | ГБПОУ «Катайское профессионально-педагогический техникум» |  | ГБПОУ «Катайское профессионально-педагогический техникум» |  |
|  | в течение месяца | Конкурс видеороликов «Учитель глазами детей поколения NEXТ» | Студенты ГБПОУ «МППК», обучающиеся ОО муниципалитетов Западного округа | ГБПОУ «МППК» |  | Дрыгина Е.Ю., зам.директора по УР ГБПОУ «МППК», тел. 8(35247)2-10-84 |  |
| май | 11.05.2017 | Коворкинг «Профориенитация: от детского сада до Вуза - региональный опыт» | Координаторы проекта, участники проекта | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  | Чумакова Н.А. руководитель ЦРСС Ключникова М.В. зав. отделом ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |  |
| июнь | в течение месяца | Организация работы педагогических отрядов в период летних каникул | Обучающие 8-10 классов | ОУ муниципальных образований Западного округа с. Целинное |  | Специалист МОУО Целинного района |  |
| В течение года |  | Информационное сопровождение реализации проекта на Профориентационном сайте Курганской области 45profor.ru | Участники проекта |  | ГАОУ ДПО ИРОСТ Координаторы проекта Участники проекта |  | Ключников А.С. старший научный сотрудник ГАОУ ДПО ИРОСТ, тел. 8(3522)23-51-09 |
|  |  | Профессиональны пробы для учащихся школ искусств Курганской области и г. Кургана по специальностям колледжа: - Народное художественное творчество, вид Хореографическое творчество, Театральное творчество; - Сольное и хоровое народное пение; - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; - Туризм; - Социально-культурная деятельность. | Обучающие 8-10 классов |  | ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» |  | Соколова Е.А. методист ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» |
|  |  | Социальный проект «Шаг в профессию» Привлечение волонтерского движения студентов к участию в профориентационной работе. | Обучающие 8-10 классов |  | ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» |  | Соколова Е.А. методист ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры» |