Государственное автономное образовательное учреждение

дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования и социальных технологий»

Сетевой инновационный проект

«Агробизнесобразование Зауралья»

Курган,  2015

Информационная карта проекта

| № | Параметры информации | Содержание информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень инновационной деятельности | # Региональный (РИП) |  |
| 2. | Статус инновационной площадки | Сетевой инновационный проект |  |
| 3. | Тема инновационного проекта, программы | # Агробизнесобразование Зауралья |  |
| 4. | Разработчики проекта и научные руководители | # Куган Б.А., ректор ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор Криволапова Н.А. , первый проректор ГАОУ ДПО ИРОСТ, д.п.н., профессор |  |
| 5. | Соисполнители проекта | Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Главное управление образования Курганской области ГАОУ ДПО Институт развития образования и социальных технологий ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» Региональное отделение партии "Единая Россия" |  |
| 6. | Координатора проекта (ГАОУ ДПО ИРОСТ) | Кеппер Надежда Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования ИРОСТ |  |
| 7. | Тема инновационного проекта | # Агробизнесобразование Зауралья |  |
| 8. | Сроки реализации проекта | 2015-2020гг. |  |
| 9. | Цель проекта | Создание системы непрерывного агробизнесобразования, развитие предпринимательских способностей школьников и подготовки студентов по профессиям агропромышленного кмомплекса, вовлечение в агробизнес молодых квалифицированных кадров и их закрепление на селе. |  |
| 10. | Задачи проекта | Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация согласованности действий образовательных организаций профессионального и общего образования, сельхозпредприятий в реализации преемственной системы агробизнесобразования. Создание условий, обеспечивающих преемственную систему мотивации школьников на выбор профессий сельскохозяйственной направленности, развитие предпринимательских способностей школьников и студентов, вовлечение в агробизнес молодых квалифицированных кадров и их закрепления на селе. Интеграция кадровых, информационных, научно-методических, общественных, материальных ресурсов для создания эффективной профориентационной работы как на сельскохозяйственных предприятиях, так и в организациях общего и профессионального образования. Внедрение в практику образовательных учреждений технологий и вариативных моделей агробизнесобразования в соответствии с особенностями социально-экономической ситуации и регионального рынка труда. Определение критериев и показателей оценки деятельности субъектов агробизнесобразования по реализации проекта и достижение его целей. |  |
| 11. | Механизм реализации проекта | 1.Обеспечение межведомственного взаимодействия и согласованности действий в профориентационной работе органов власти, учреждений системы образования и работодателей, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций: определение участников сети (учреждений системы образования и сельхозпредприятий, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций); - заключение соглашений и договоров между участниками проекта, между образовательными организациями и базовыми сельхозпредприятиями; - составление программ участниками проекта и единого согласованного плана графика всех мероприятий профориентационной направленности; - создание ассоциативного ресурса профессиональных проб и социально-профессиональных практик; - организация предпрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся; - разработка сети профориентационных маршрутов, организация и проведение экскурсий, профессиональных проб, социально-профессиональных практик. 2. Формирование сети инновационных площадок и их поддержка средствами межведомственного взаимодействия. 3. Организационное, информационное и научно-методическое сопровождение реализации проекта, обеспечение повышения квалификации и содействие формирования профессиональных компетенций участников проекта. 4. Организация мониторинга результативности реализации проекта в соответствии с критериями и показателями оценки образовательной деятельности ОУ по агробизнесобразованию |  |
| 12. | Участники проекта | - ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева». - Учреждения профессионального образования (УПО): - ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»; - ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»; - Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства - филиал ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.Т.С.Мальцева»; - ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»; - Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева». 3. Среднего общего образования: - ГБОУОШИ "Лицей-интернат для одаренных детей"; - МКОУ «Митинская СОШ» Кетовского района; - МКОУ «Кислянская СОШ» Юргамышского района; - МБОУ «Чистопрудненская ООШ» Шадринского района; # - МКОУ "Восточная СОШ" Частоозерского района; - МКОУ «Карачельская СОШ» Шумихинского района; - МКОУ «Песчано-Калединская СОШ» Далматовского района - МКОУ «Песчанская СОШ» Щучанского района - МКОУ «Косолаповская СОШ» Целинного района - МКОУ «Мишкинская СОШ» Мишкинский район 4. Базовое с/х предприятия: - ИП крестьянское (фермерское) хозяйство Невзоров Анатолий Фёдорович (Кетовского района); - ЗАО «Картофель» Кетовского района); - ЗАО "Путь к коммунизму" Юргамышского района; - ООО «Шадринское» Шадринского района; # - ЗАО «Восток» Частоозерского района; - ООО СПК «Березовая Новь» Шумихинского района; - ГКУ «Шумихинское лесничество»; - ГКУ «Далматовское лесничество». |  |
| 13. | Источники финансирования | Региональный, муниципальный бюджеты; внебюджетные средства. |  |
| 14. | Научно-методическое сопровождение проекта | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  |
| Результаты инновационной деятельности |  |  |  |
| 15. | Ожидаемые результаты |  |  |
| 16. | Определены механизмы взаимодействия и согласованности действий по профориентационной работе органов власти, учреждений системы образования, сельхозпредприятий, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций. |  | 1.Разработаны нормативные основы взаимодействия различных субъектов взаимодействия (договора, соглашения, локальные акты, должностные инструкции и др.) 2. Заключены соглашения и договора между образовательными организациями и базовыми сельхозпредприятиями; 3. Создан ассоциативный ресурс учебных рабочих мест по востребованным профессиям агропромышленной сферы регионального рынка труда учреждениями профобразования и предприятиями. 4.Сформированно социально-отвественное отношение образовательных организаций и базовых сельхозпредприятий по созданию преемственной системы подготовки кадров для агропромышленного производства. |
| 17. | Обеспечены возможности адресной психолого-педагогической поддержки обучающихся и молодежи в осознанном профессиональном самоопределении |  | 1.Организована массовая диагностика обучающихся образовательных учреждений сети на основе взаимодействия центров занятости, психологических служб учреждений 2.Сформированы группы обучающихся по профессиональным предпочтениям «человек-техника», "человек природа". 3. Создан и расширяется банк программ профпроб, профтуров, элективных курсов, спецкурсов. 4. Увеличивается охват обучающихся, получающих адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с профессиональными предпочтениями (проектирования индивидуальных траекторий профессионального самоопределения). 5. Сформирована готовность школьников на выбор профессий сельскохозяйственной направленности. |
| 18. | Внедрены в практику образовательных учреждений вариативные модели агробизнесобразования |  | - Создана дистанционна школа агробизнесобразования на базе КГСХА. - Расширяется перечень программ элективных курсов агротехнологической направленности - Открыты агротехнологические профильные группы во всех районах области. - Расширено количество агробизнесшкол в муниципальных образованиях |
|  | Повышается уровень профессиональной компетентности специалистов, организующих профориентационную работу в разных учреждениях, организациях. |  | 1.Обеспечено повышение квалификации специалистов профориентационной работы 2. Создана система внутриучрежденческой методической работы по изучению и обобщению инновационного опыта профориентационной работы. 3. Созданы виртуальные методические кабинеты, профоориентационные уголки (кабинеты, блоги…). |

Актуальность проекта

Основным ресурсом социально-экономического развития региона является  кадровый потенциал и качество подготовки мотивированных высококвалифицированных специалистов. В последнее десятилетие проблема  подготовки кадрового потенциала для социально-экономического развития региона является особенно актуальной, при этом проблемы развития интеллектуальных способностей,  мотивации на выбор профессий востребованных в регионе, привлечение и закрепление  интеллектуально образованных  специалистов  инновационной экономики становятся актуальными.

В условиях проблемы дефицита трудовых ресурсов профориентационная работа  должна  фокусироваться на осознанный мотивированный  выбор профессий, востребованных на региональном рынке труда,  кадровая политика  на  подготовке  кадров по наиболее дефицитным профессиям и специальностям, востребованным экономикой региона.

Одним из ключевых приоритетов  работы с молодёжью, составляющей основу современной  кадровой политики в области  является  создание преемственной системы профориентационной работы с молодежью, отвечающей требованиям современного рынка труда. Именно для объединения усилий власти, учреждений образования, работодателей, общественных организаций  в 2014 году был дан старт  региональному проекту «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор».

На 1 этапе создания регионального интегрированного ресурса, отработки технологий межведомственного, взаимодействия совместно с Главным управлением образования и Департаментом промышленности и соответствующими образовательными организациями были разработаны и реализуются  «Промышленный» и «Педагогический» навигаторы.

В   современных условиях актуальным становится  разработка и запуск проекта  «Агробизнесобразование Зауралья».

Для Курганской области, где более 50% предприятий ориентированы на сельскохозяйственное производство, актуальным является формирование мотивации школьников на выбор профессий агротехнологической направленности. Между тем, как показывает анализ, обучающиеся имеют низкий уровень мотивации к труду на селе, выбору профессий сельскохозяйственной направленности, возвращению на малую родину, закреплению на селе и развитию в сельской территории эффективного агропроизводства. Интеграция усилий общественности, возможностей государства и бизнеса на основе межведомственного, межобщественного взаимодействия позволит, с нашей точки зрения, обеспечить решение этой региональной проблемы.

Таким образом, цель проекта «Агробизнесобразование Зауралья»: создания системы непрерывного агробизнесобразования, развитие предпринимательских способностей школьников и подготовки студентов по профессиям агропромышленного кмомплекса, вовлечение в агробизнес молодых квалифицированных кадров и их закрепление на селе.

Задачи Проекта:

– Обеспечение межведомственного взаимодействия  и координации согласованности действий образовательных организаций профессионального и общего образования, сельхозпредприятий в реализации преемственной системы агробизнесобразования.

– Создание условий, обеспечивающих преемственную систему мотивации школьников на выбор профессий сельскохозяйственной направленности, развитие предпринимательских способностей школьников и студентов, вовлечение в агробизнес молодых квалифицированных кадров и их закрепление на селе.

– Интеграция кадровых,  информационных, научно-методических, общественных, материальных, ресурсов для создания эффективной профориентационной работы как на сельскохозяйственных предприятиях, так и в организациях общего и профессионального образования.

- Внедрение в практику образовательных учреждений  технологий и  вариативных моделей агробизнесобразования в соответствии с особенностями социально-экономической ситуации  и регионального рынка труда.

- Определение критериев и   показателей оценки   деятельности субъектов агробизнесобразования по  реализации проекта и достижение его целей.

Основой  реализации данного проекта, обеспечивающей достижение позитивного результата, являются следующие системо-образующие механизмы:

1) Использование потенциала  «Общественного ресурса образования»  (партий, общественных объединений)  в качестве партнёров, вокруг единых принципов построения образовательного пространства региона. В качестве основополагающих принципов выделены: принцип интеграции, сетевого взаимодействия в рамках конкретных региональных инициатив и проектов; принцип многоуровневости и преемственности  то есть вовлечение в проектную деятельность всех участников от дошкольного уровня до университета старшего поколения, от регионального до поселенческого уровня, от массовой школы до дополнительного образования, от самых сильных в образовании, до тех, кому требуется помощь; принцип общественной экспертизы в образовании и её методического сопровождения – выявление эффективного опыта общественной экспертизы, обучение команд общественных экспертов, научно-методическое сопровождение их деятельности.

2) Раннее выявление профессиональной предрасположенности детей и дальнейшая системная работа по  психолого-педагогической  поддержке и   развитию. Проведение диагностики профессиональных предпочтений позволяет сформировать группы обучающихся, ориентированных на определенный тип профессии и организовать предметную  работу по осознанному выбору направления обучения будущей профессии (профтуры, пробы, практики). Все это позволяет  для каждого ученика выстраивать научно-обоснованный в соответствии с его профессиональными интересами индивидуальный маршрут профориентационной деятельности, включающий следующие шаги: диагностика профессиональных предпочтений; индивидуальное консультирование; определение целей, задач и содержания программы (плана); составление маршрута реализации программы; диагностика, оценка результатов и корректировка целей для следующей программы и ее разработка.

3) Создание ассоциативного (объединенного) ресурса  учебных мест (для профессиональных проб, социально-профессиональных практик) для систематической предпрофессиональной деятельности всех обучающихся по выявленным пяти основным группам профессиональной предрасположенности во время всего периода обучения на основе объединения потенциала учреждений дополнительного, профессионального образования и работодателей. Данный ассоциативный  ресурс является универсальным и используется как объект профориентационного туризма, обучения студентов техникума и место профессиональных проб, социально-профессиональных практик для учащихся базовых школ.

В качестве связующих элементов выступают согласованный единый план-график профориентационных мероприятий и содержание деятельности участников каждого сетевого подпроекта: профориентационная диагностика и карьерное консультирование; курсы по выбору, элективные курсы, спецкурсы, кружки; профессиональные пробы; социально-профессиональные практики; профориентационные туры (экскурсии) педагогов, родителей, учащихся; профессиональные конкурсы, проекты, выставки, научно-практические конференции, встречи, деловые игры; обучение учащихся, молодежи и специалистов: семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, профессиональное обучение, переподготовка.

Основным звеном  взаимодействия  являются организации  среднего и высшего профессионального образования, взаимодействующие с общеобразовательными учреждениями и работодателями на договорной основе, создавая тем самым объединенные ресурсные центры. Каждое из учреждений профобразования взаимодействует с работодателями и сетью общеобразовательных организаций Курганской области.

Механизм реализации проекта строится по следующему алгоритму: определяется перспективный и календарный планы всего проекта, подпроектов  по его реализации, координации  взаимодействия и научно-методического сопровождения. В процессе  постоянного мониторинга взаимодействия вносятся необходимые коррективы.

4) Обеспечение системного организационно-методического, информационного и  научно-методического сопровождения профориентационной работы в регионе.  Организующим звеном такой работы является институт (ГАОУ ДПО ИРОСТ) и созданные на его базе межмуниципальные информационно-методические центры. Все это позволяет  объединить научный и методический потенциал, более эффективно  осуществлять психолого-педагогическую  помощь и  выработать систему психологического карьерного консультирования детей и подростков и, что не менее важно, их родителей.

Для создания преемственной системы мотивации детей на профессии сельскохозяйственной направленности, мы предлагаем модель агробизнесобразования в основной школе, включающую реализацию преемственных  программ, включая  проектную деятельность, организацию трудового воспитания,    с учетом  имеющегося опыта работы по двум проектам «Интеллектуал Зауралья: шахматный всеобуч», «Малая академия наук», которые успешно реализуются  в школах Курганской области с 2010 года и имеют аналогичные  сквозные программы.

Модель агробизнесобразования в основной школе

| Дошкольники | Программа «Азбука шахматной игры» | Лего-сад: «Лего-конструирование» Конкурс «Легомания» | Программа «Мое село» Ролевые игры «Родной край», «Большая ферма», «С/х техника» Экскурсии в природу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 классы | Программа «Шахматный всеобуч», «Решение шахматных задач» Семейный фестиваль «Папа, мама, я – шахматная семья» | Лего-мир: «Основы робототехники» Лего-фестиваль | Программа «Сельская среда: труд в природе, общественно-полезный труд» Проекты «Мы и природа» Профильные смены «Агроша» Экскурсии в природу |
| 5-7 класс | Программа «Школьная шахматная лига» Шахматная олимпиада | Лего-класс: «Основы робототехники» Конкурс по робототехнике | Программа «Сельскохозяйственный труд» Проекты «Пришкольная территория: опытное поле, огород, сад, игровая площадка, стадион» Профильные смены «РостОК» Образовательный туризм |
| 8-9 класс | Клуб любителей шахмат Шахматная олимпиада | Лего-центр: «Роботы в сельском хозяйстве» Чемпионат по робототехнике | Программа «Профессии в АПК Курганской области», профессиональные пробы Проекты «Мое дело на селе» Профильные смены, трудовые лагеря «Агробизнесшкола» Профориентационные туры по предприятиям АПК |

Основными направлениями реализации проекта являются:

- создание Создание ресурсного центра агробизнесобразования  и дистанционной агробизнесшколы на базе  ГБОУ ВПО "Курганская  государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева" и ГБОУ ОШИ "Курганский лицей интернат для одаренных детей", в рамках которой будут проводиться дистанционные курсы ведущими преподавателями  академии, интенсивные профильные смены для школьников отдаленных сел;

организация деятельности сетевого агротехнологического класса на базе Курганского лицея интерната для одаренных детей,  котором обучение по специальным предметам и элективным курсам будет организовано в вузовских лабораториях преподавателями сельхозакадемии и ориентированно  на увеличение целевого приема в академию и обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников по полученной специальности;

открытие агротехнологических классов (групп)  на базе райцентровских и крупных  сельских школ;

реализация модели «Техникум-класс» на основе взаимодействия организации общего и профессионального образования школьники получат профессию, и смогут сразу поступить на 2 курс в техникум;

реализация модели агробизнесшколы в пилотном варианте в муниципальных образованиях  Курганской области (Кетовский, Частоозерский, Шумихинский,  Шадринский,  Юргамышский, Далматовский, Целинный районы и др.).

Для формирования мотивации школьников на выбор профессий агротехнологической направленности, воспитания грамотных специалистов и управленцев агробизнеса в пилотном варианте будут созданы (модели) агробизнесшкол. Каждая из сельских школ имеет свои особенности и направления деятельности. Особенность проекта – во взаимодействии сельских школ с местными сельхозпредприятиями, которые сегодня испытывают острую потребность в кадрах (Приложение 1.)

Агробизнесшкола как открытая образовательная система взаимодействует с образовательными организациями высшего, среднего профессионального образования, базовыми с/х предприятиями, осуществляет предпрофессиональную подготовку по специальностям, востребованным в сельскохозяйственном производстве.

В каждой из школ выстраивается единый процесс воспитания и обучения, направленный на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое, профессиональное развитие обучающихся на базе приоритетных ценностей: человек, природа (земля), сельскохозяйственный труд (бизнес, предпринимательство).

Реализация проекта предполагается в три этапа и позволит обеспечить молодыми кадрами сельскохозяйственную и перерабатывающую отрасли и сделать Курганскую область «центром продовольственной безопасности страны».

Этапы реализации Проекта:

Первый этап  подготовительный (июнь 2015 – январь 2015 г.)

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение проекта " Агробизнесобразование Зауралья": - определение участников сети (учреждений системы образования и сельхозпредприятий, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций); - заключений соглашений и договоров между участниками проекта между образовательными организациями и базовыми сельхозпредприятиями; - составление программ участниками проекта и единого согласованного плана графика всех мероприятий профориентационной направленности; - создание ассоциативного ресурса профессиональных проб и социально-профессиональных практик; - организация предпрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся; - разработка сети профориентационных маршрутов, организация и проведение экскурсий, профессиональных проб, социально-профессиональных практик. | Сентябрь - ноябрь 2015г. |
| 2. | Обсуждение проекта с участниками сетевого взаимодействия | Июнь 2015 - ноябрь 2015 |
| 3. | Организационное, информационное и научно-методическое сопровождение подготовительного этапа запуска проекта | 2015 год |
| 4. | Организационно-управленческие мероприятия: - Создание ресурсного центра агробизнесобразования на базе КГСХА. - Создание дистанционной школы агробизнесобразования на базе КГСХА. - Открытие регионального агротехнологического профильного класса в Курганском лицее интернате для одаренных детей. - Открытие агротехнологических профильных групп во всех районах области. - Создание агробизнесшкол в муниципальных образованиях | 2015-2016 учебный год |

Второй этап  практический  (январь 2015 г. – декабрь 2019г.)

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация плана проекта в соответствии с утвержденной программой | Январь 2016-2019 |
| 2 | Формирование сети инновационных площадок и их поддержка средствами межведомственного взаимодействия. | 2015-2019 |
| 3 | Организационное, информационное и научно-методическое сопровождение реализации проекта, обеспечение повышения квалификации и содействия формирования профессиональных компетенций участников проекта | 2015-2019 |
| 4. | Мониторинг результативности реализации проекта координаторами и оценка промежуточных результатов, управление изменениями по результатам оценки | 2015 -2019 |
| 5. | Анализ и промежуточные отчеты о результатах реализации проекта | 2016, 2018гг. |

Третий этап  завершающий (январь 2019 г. – декабрь 2019г.)

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка результативности реализации Проекта в соответствии с целевыми показателями и индикаторами | 2018-2019 |
| 2 | Анализ результатов реализации проекта и обобщение опыта работы органов управлении, организаций, предприятий, учреждений. | 2018 -2019 |
| 3 | Отчет о результатах реализации проекта на ОКЭСИД | 2020 |

В результате реализации Проекта будет создана система профориентации обучающихся на профессии агропромышленной направленности, повысится уровень мотивации детей и молодежи на получение профессий для агропромышленной сферы региона.

- Ожидаемые результаты

– обеспечено межведомственное взаимодействие  и согласованность действий в профориентационной работе,  ориентированной на выбор  профессий  отвечающей потребностям агропромышленной сферы регионального рынка труда.

– сформирована  готовность к осознанному выбору профессий востребованных в агропромышленной сфере региона и качественной профессиональной подготовке по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Курганской области;

– обеспечена интеграция кадровых,  информационных, материальных, научно-методических ресурсов для создания эффективной профориентационной работы как на сельскохозяйственных предприятиях, так и в организациях общего и профессионального образования с привлечением общественного ресурса.

–создана единая информационная система профориентационной работы через работу профориентационного сайта и создание единых коммуникативных площадок.

Критерии оценки эффективности проекта

| № | Ожидаемые результаты | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определены механизмы взаимодействия и согласованности действий по профориентационной работе органов власти, учреждений системы образования, сельхозпредприятий, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций. | 1.Разработаны нормативные основы взаимодействия различных субъектов взаимодействия (договора, соглашения, локальные акты, должностные инструкции и др.) 2. Заключены соглашения и договора между образовательными организациями и базовыми сельхозпредприятиями; 3. Создан ассоциативный ресурс учебных рабочих мест по востребованным профессиям агропромышленной сферы регионального рынка труда учреждениями профобразования и предприятиями. 4. Сформированно социально-отвественное отношение образовательных организаций и базовых сельхозпредприятий по созданию преемственной системы подготовки кадров для агропромышленного производства. |
| 2. | Обеспечены возможности адресной психолого-педагогической поддержки обучающихся и молодежи в осознанном профессиональном самоопределении | 1.Организована массовая диагностика обучающихся образовательных учреждений сети на основе взаимодействия центров занятости, психологических служб учреждений 2.Сформированы группы обучающихся по профессиональным предпочтениям «человек-техника», "человек природа". 3. Создан и расширяется банк программ профпроб, профтуров, элективных курсов, спецкурсов. 4. Увеличивается охват обучающихся, получающих адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с профессиональными предпочтениями (проектирования индивидуальных траекторий профессионального самоопределения). 5. Сформирована готовность школьников на выбор профессий сельскохозяйственной направленности. |
| 3. | В практику образовательных учреждений внедрены вариативные модели агробизнесобразования | - Создана дистанционна школа агробизнесобразования на базе КГСХА. - Расширяется перечень программ элективных курсов агротехнологической направленности - Открыты агротехнологические профильные группы во всех районах области. - Расширено количество агробизнесшкол в муниципальных образованиях |
|  | Повышается уровень профессиональной компетентности специалистов, организующих профориентационную работу в разных учреждениях, организациях. | 1.Обеспечено повышение квалификации специалистов профориентационной работы 2. Создана система внутриучрежденческой методической работы по изучению и обобщению инновационного опыта профориентационной работы. 3. Созданы виртуальные методические кабинеты, профоориентационные уголки (кабинеты, блоги…). |

- План-график мероприятий проекта «Агробизнеобразование Зауралья»

на 2015-2018 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Целевая аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение проекта " Агробизнесобразование Зауралья": - определение участников сети (учреждений системы образования и сельхозпредприятий, ведомственных служб и учреждений, общественных организаций); - заключений соглашений и договоров между участниками проекта между образовательными организациями и базовыми сельхозпредприятиями; - составление программ участниками проекта и единого согласованного плана графика всех мероприятий профориентационной направленности; - создание ассоциативного ресурса профессиональных проб и социально-профессиональных практик; - организация предпрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся; - разработка сети профориентационных маршрутов, организация и проведение экскурсий, профессиональных проб, социально-профессиональных практик. | сентябрь - ноябрь 2015 г. | Учреждения общего образования КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК, | Руководители ОО и сельхозпредприятий |
| 2. | Профориентационная диагностика и карьерное консультирование с помощью методики «Ориентир» по А. Климову | Сентябрь - октябрь 2015 | Учреждения общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК, центры занятости | Учащиеся школ Курганской области (9, 11 класс) |
| 3. | Организационное, информационное и научно-методическое сопровождение подготовительного этапа запуска проекта | 2015 год | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  |
| 4. | Организационно-управленческие мероприятия: - Создание ресурсного центра агробизнесобразования на базе КГСХА. - Создание дистанционной школы агробизнесобразования на базе КГСХА. - Открытие регионального агротехнологического профильного класса в Курганском лицее интернате для одаренных детей. - Открытие агротехнологических профильных групп во всех районах области. - Создание агробизнесшкол в муниципальных образованиях | 2015-2016 учебный год | Г ЛАВУО, МОУО, Учреждения общего образования КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК | Г ЛАВУО, МОУО, ОО |
| 5. | Разработка программ и проектов инновационной деятельности участниками сетевого проекта на основе ведомственного и межведомственного взаимодействия | Сентябрь -ноябрь 2015 года | Учреждения общего образования КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК, центры занятости | Руководители ОО, ответственные за профориентационную работу |
| 6. | Разработка программ элективных курсов и дистанционного контента для дистанционной школы агробизнесобразования и их экспертиза | Июнь - сентябрь 2015 года | КГСХА, ГАОУ ДПО ИРОСТ | Учащиеся школ Курганской области (9, 11 класс) |
| 7. | Организация и проведении методических мероприятий, вебинаров, круглых столов с участниками проекта, для руководителей и заместителей ОО, специалистов, ответственных за профориентационную работу на муниципальном уровне «Организация профориентационной работы в ОО на профессии с/х направленности», «Координация проекта «Агробизнесобразование Зауралья» на муниципильном уровне» и др. | 2015-2018 | Учреждения общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА | Педагогические работники, руководители ОО, ответственные за профориентационную работу |
| 8. | Обеспечение повышения квалификации и содействие формированию профессиональных компетенций участников проекта | 2015-2018 | Учреждения общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК, центры занятости , сельхозпредприятия | Педагогические работники, руководители ОО, ответственные за профориентационную работу |
| 9. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, проектов, олимпиад | 2015-2018 | ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА | Учащиеся школ Курганской области (9, 11 класс |
| 10. | Профориентационный форум «Человек в мире профессий» | Март -апрель 2016 -2018 | Учреждения общего образования КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК, центры занятости | Учащиеся школ Курганской области (9, 11 класс |
| 11. | Обеспечение информационного сопровождение проекта "Агробизнесобразования Зауралья", размещение профориентационных материалов на сайте www.45profor.ru | 2015 -2018 | ГАОУ ДПО ИРОСТ Учреждения общего образования КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК, центры занятости | Педагогические и руководящие работники, родители, учащиеся школ Курганской области |
| 12. | Создание в образовательных округах сети пилотных учреждений по реализации проекта (Далматовский, Кетовский, Частоозерский, Целинный, Шумихинский, Шадринский, Юргамышский и др. районы); | 2015-2016гг. | Учреждения общего образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА и ее филиалы, МППК, ШПК, центры занятости , сельхозпредприятия |  |
| 13. | Научно-методическое сопровождение сети пилотных площадок проекта (Далматовский, Кетовский, Частоозерский, Целинный, Шумихинский, Шадринский, Юргамышский и др. районы) | 2015-2020гг. | ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА |  |
| 14. | Организация взаимодействия с КГСХА по научно-методическому сопровождению ресурсного центра агробизнесобразования. | 2015-2017гг. | ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА |  |
| 15. | Разработка моделей агробизнесшколы в муниципальных образованиях (Кетовский, Частоозерский, Шумихинский, Шадринский, Юргамышский, Далматовский, Целинный районы, и создание техникум-классов в Мишкинском, Петуховском районах). | 2015-2018гг. | ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА |  |
| 16. | Организация и проведение семинаров, вебинаров для учителей технологии «Потенциал предмета «Технология» для реализации сельскохозяйственного профиля». | 2015-2016гг. | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  |
| 17. | Организация и проведение курсов для заместителей директоров по УВР, ответственных за профориентационную работу в ОО «Сетевая форма реализации образовательных программ». | 2016г. | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  |
| 18. | Организация и проведение курсов для учителей технологии и биологии «Реализация агротехнологического профиля в школе» | 2016г. | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  |
| 19. | Разработка УМК «Роботы в сельском хозяйстве» | декабрь 2015 г. | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  |
| 20. | Конкурс проектов «Сельскохозяйственное производство в школе» | 2016-2017гг. | ГАОУ ДПО ИРОСТ, КГСХА |  |
| 21. | Разработка рабочих программ по предмету «Технология» для малокомплектных сельских школ и школ реализующих, раздел «Растениеводство». | июнь 2015г. | ГАОУ ДПО ИРОСТ |  |

Перечень пилотных площадок проекта

«Агробизнесобразование Зауралья»

| № | Название образовательной организации | Руководитель | Базовое с/х предприятие | Учреждения профобразования | Классы и группы агротехнологической направленности | Направления работы: Общие: 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в агробтзнесобразовании. 2. Профориантационная работа по анробизнес направленности. 3. Реализация проектной деятельности. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Институциональные: |  |
| 1. | ГБОУОШИ "Лицей-интернат для одаренных детей" Кетовского района | Трубина Софья Маратовна 8 (35231) 251-60 | ИП крестьянское (фермерское) хозяйство Невзоров Анатолий Фёдорович | ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» | Региональный агротехнологический класс | 1. | 1. Агробизнес класс (по социально-экономическому профилю). 2. Проектноисследовательская деятельность в агробизнесе. 3. Дистанционная агробизнес школа. 4. Профильные смены по агробизнесу |
| 2. | МКОУ «Митинская СОШ» Кетовского района | Плеханова Светлана Александровна 8(35231)63285 | ЗАО «Картофель» Немиров Александр Данилович. | ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» | Агротехнологический |  | 1. Агротехнологический класс с профильными предметами (биология, физика, ростениеводство) 2. Ландшафтный дизайн. 3. Элективные курсы по агробизнеспрофилю. 4. Организация совместного производства образовательного учреждения с ЗАО «Картофель» |
| 3. | МКОУ «Кислянская СОШ» Юргамышского района | Ковалева Валентина Афанасьевна 8(35248)9-33-85 e-mail: VAK***@MAIL.RU | ЗАО "Путь к коммунизму" Остапенко Владимир Тихонович | ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» | Агротехнологический |  | 1. Открытие кабинета профориентации. 2. Работа на учебно-опытном участке |
| 4. | МБОУ «Чистопрудненская ООШ» Шадринского района; | Уфимцев Сергей Викторович 8 (3525) 479-133 | ООО «Шадринское» Уфимцева Людмила Николаевна | ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» |  |  | 1. Организация проекта пришкольный сад и огород. 2. Организация проекта пришкольный цветник. 3.Трудовое воспитание. 4. Курсы по выбору сельскохозяйственного профиля |
| 5. | # МКОУ "Восточная СОШ" Частоозерского района; | Батютских Ольга Леонидовна, 8 (35230) 9-31-41 | ЗАО «Восток» Алейников Владимир Николаевич | Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства - филиал ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им.Т.С. Мальцева» |  |  | 1. Система подготовки химико-биологического, агротехнологического профилей в СОШ. 2. Спецкурсы и элективные курсы ООО, СОШ по агробизнеснаправленности. 3. Сельскохозяйственная техника. Устройство трактора (в рамках взаимодействия с ЗАО «Восток») в СОШ. 4. Автодело (в рамках взаимодействия с Петуховским техникумом механизации и электрификации сельского хозяйства) в СОШ. 5. Основы электротехники (в рамках взаимодействия с Петуховским техникумом механизации и электрификации сельского хозяйства) в СОШ. 6. Организация проекта пришкольный сад и огород. |
| 6. | МКОУ «Карачельская СОШ» Шумихинского района;Шумихинского района | Моторина Наталья Анатольевна 8 (35245) 267-40 | ООО СПК «Березовая Новь» Титов Николай Владимирович ГКУ «Шумихинское лесничество» | ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» |  |  | 1. Реализация профилей «Биолого-географический», «Химико-биологический», «Тракторист-машинист» в СОШ 2. Работа трудовой бригады «Росток». 3. Реализация проекта «Пришкольный участок». 4. Реализация проекта «Пришкольный цветник» |
| 7. | МБОУ «Песчано-Калединская СОШ» Далматовского района | Князева Людмила Сергеевна 8 (35252) 260-56 | ГКУ «Далматовское лесничество» С.В.Барко | ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» | Школьное Лесничества |  | 1. Выращивание россадочного материала хвойных пород. 2. Реализация проекта «Пришкольный производственный участок». 3. Реализация проекта «Пришкольный цветник». 4. Работа педагогического отряда. 5. Работу трудового отряда. 6. Реализация проектно-исследовательсрой деятельности. 7. Реализация элективных курсов по агробизнеснаправленности |
| 8 | МКОУ «Песчанская СОШ» Щучанского района | Благинина Елена Петровна 8(35244) 291-32 |  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шумихинский аграрно-строительный колледж» |  |  | 1. . Реализация профилей «Хозяйка усадьбы», «Трактор и сельхозмашины» в СОШ. 2. Реализация работы на учебно-опытном участке. 3. Реализация трудового воспитания. 4. Реализация работы на пришкольном цветнике. 5. Реализация факультативных курсов по сальхознаправленности. |
| 9. | МКОУ «Косолаповская СОШ» Целинного района | Соломин Виталий Арсентьевич 8(352) 41-2-34-73 |  | Куртамышский сельскохозяйственный техникум – филиал ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева». |  |  | 1. Профили «Агротехнический профиль» (наличие материально-технического обеспечения). 2. Возможность получить удостоверение «Тракторист категории СЕF», «Швея 3 разряда» 3. Работа учебно-производственной бригады «Полевод». 4. Работа на пришкольном участке. 5. Работа на полеводческом участоке100 га. 6. Работа на пришкольном цветнике. 7. Реализация элективных курсов по химии и биологии. |
| 10 | МКОУ «Мишкинская СОШ» Мишкинский район | Карасёв Александр Анатольевич 8(35247) 2-22-05 |  | ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» |  |  | - Реализация предпрофессиональной подготовки (8-9 кл) «Слесарь по ремонту и обслуживанию с/х машин и оборудования». - Реализация агротехнологического профиля для 10-11 кл с последующей выдачей свидетельства об освоении рабочей профессии по выбору «Водитель автомобиля категории С» или «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства». 3. Работа на пришкольном участке. 4. Работа на пришкольном цветнике |